 试卷代号：1176
国家开放大学2022年春季学期期末统一考试
水利水电工程造价管理试题
2022年7月
一、单项选择题（每小题3分，共30分。在所列备选项中，选1项正确的或最好的作为答案，将选项号填入各题的括号中。不选、错选或多选者，该题无分）
1.建设管理费不包括(     )。
	A.项目建设管理费	B.工程建设监理费
C.联合试运转费	D.管理用具购置费
2.投标报价决策应考虑招标项目的特点，一般对有(     )情况的工程报价可以低一些。
	A.工程施工条件差，工程量小          B.技术密集，专业要求高
	C.竞争对手多	D.支付条件不理想
3.编制一个好的施工规划，可以(     )。
	A.节省工程材料
	B.便于施工管理
	C.在保证工期和质量的前提下，大大降低投标报价，提高竞争力
	D.提高承包价格
4.从项目财务角度，采用财务价格，分析测算项目的财务支出和收入，考察项目的盈利能力、清偿能力，评价项目的财务可行性的评价方式是(     )。
	A.国民经济评价	B.财务评价
	C.不确定性分析	D.功能评价
5.某大型水利水电工程已经国家批准立项，现准备主体工程的招标，该主体工程宜采取
的合同价格形式为(     )。
	A.总价合同	B.单价合同
	C.成本加酬金合同	D.混合型合同
6.水利水电建设项目财务评价中的投资回收期“Pt”(     )。
	A.如长于贷款方要求的期限，项目在财务上是可行的
	B.是动态经济分析指标
C.不是主要的财务评价指标
	D.是静态经济分析指标
7.方案经济比较中，年费用法(     )。
	A.要求各方案的计算期必须相同	B.适用于各方案效益不相同的情况
	C.要求各方案同等满足国民经济需求	D.不适用于各方案在财务上进行经济比较
8.以下说法中错误的是(     )。
	A.索赔是业主管理不善的表现
	B.索赔是合同双方的正当权利
	C.索赔是工程承包中经常发生的正常现象
	D.索赔包括承包人的施工索赔和业主向承包人的反索赔
9.方案经济比较中，差额投资经济内部收益率法(     )。
	A.适用于建设资金不受约束，工程规模能够增大的情况
	B.适用于建设资金受到限制，工程规模不宜增大的情况
	C.要求进行比较的不同方案能同等满足国民经济需求
	D.不要求对各方案采用统一的计算期
10.间接费包括(     )。
	A.财务费	B.其他直接费
	C.保险费	D.现场经费
二、判断题（每小题3分，共30分。你认为正确的在题干后括号内划“√”，反之划“×”）
11.我国法学界一般认为，建设项目招标是要约邀请，而投标是要约，中标通知书是承诺。(     )
12.在投标截止日前的28天后的法规变更导致施工成本增加，可以按照合同条件对合同价格进行调整。(     )
13.供给弹性与价格变化的方向无关，价格的上涨与下降，一般不会对供给弹性发生影响。(     )
14.以经济内部收益率评价项目经济合理性的准则是，将项目的经济内部收益率与社会折现率比较，当项目的经济内部收益率大于或等于社会折现率时，该项目在经济上是合理的。(     )
15.工程计量的依据是业主制定的计量办法。(     )
16.监理工程师每次工程计量一定是准确的。(     )
17.项目方案的财务效益是评判方案可行与否的唯一条件。(     )
18.材料预算价格一般包括材料原价、包装费、运杂费、运输保险费和采购及保管费五项。(     )
19.工程单价分建筑工程单价和安装工程单价两类。(     )
20.对于投资偏差中出现投资增加但工期提前的情况，不需要采取纠正投资偏差措施。(     )
三、问答题（每小题10分.共30分）
21.什么是影子价格?
22.简述水利水电工程施工阶段招标投标中进行现场勘查与质疑的主要工作内容。
23.什么是项目法人责任制？简述实行项目法人责任制的意义。
四、计算题（共10分）
24.某小型水电站计划2年建成，第1、2年投资分别为245.7万元和169.8万元。如考虑资金时间价值（采用年利率i=12%），试计算电站建设期第一年年初时，建设投资的折算总值。


  试卷代号:1176
国家开放大学2022年春季学期期末统一考试
水利水电工程造价管理  试题答案及评分标准
(供参考)
2022年7月
一、单项选择题(每小题3分,共30分。在所列备选项中,选1项正确的或最好的作为答案,将选项号填入各题的括号中。不选、错选或多选者,该题无分)
1.D2.C3.C4.B5.B
6.D7.A8.A9.A10.A
二、判断题(每小题3分,共30分。你认为正确的在题干后括号内划“√”,反之划“×”)
11.√12.√13.×14.√15.×
16.×17.×18.√19.√20.×
三、问答题(每小题10分,共30分)
21.什么是影子价格。
答:影子价格是指在最优的社会生产组织和充分发挥价值规律作用的条件下,供求达到平衡时的价格。(5分)
与现行价格相比,影子价格能更好地反映价值,消除价格扭曲的影响。按照有关规范,在水利水电建设项目国民经济评价中,应采用影子价格进行分析计算。(3分)
采用影子价格进行经济评价时,各类工程单价、费用等均应采用影子价格,以确定建设项目的影子价格费用和效益,并求得各项经济评价指标。(2分)
22.简述水利水电工程施工阶段招标投标中进行现场勘查与质疑的主要工作内容。
答:水利水电工程施工阶段招标投标中,现场勘察与质疑一般是标前会议(也称投标预备会)的组成部分。
工程现场的自然、经济和社会条件是制约施工的重要因素,应在报价中予以充分考虑。除平时收集有关资料外,投标人应参加招标单位组织的现场勘查,深入了解现场位置、地质地貌、交通及通信设施、供水供电、当地材料供应等情况,以利于合理报价。(5分)
投标人应将现场勘查中发现的各类问题整理成书面文件,要求招标人给与书面答复或在标前会议上予以解释和澄清。(3分)
招标人应答复投标人的问题,并向所有投标人发出有关书面文件。该书面文件应作为招标文件的组成部分。(2分)
23.什么是项目法人责任制?简述实行项目法人责任制的意义。
答:项目法人责任制是指按照我国《公司法》的规定,设立有限责任公司形式的项目法人,由项目法人对项目的策划、决策、资金筹措、建设实施、生产经营、债务偿还和资产保值增值,实行全过程负责的制度。(5分)
在我国,国有资产的所有权属于国家。国家投资进行工程建设时,由项目法人代表国家行使业主的权力和职责。(2分)
在目前以公有制为主体,多种所有制并存的体制下,在工程建设管理中实行项目法人责任制,对于提高工程建设效率,保障国有资产的保值增值具有十分重大的意义。(3分)
四、计算题(共10分)
24.某小型水电站计划2年建成,第1、2年投资分别为245.7万元和169.8万元。如考虑资金时间价值(采用年利率i=12%),试计算电站建设期第一年年初时,建设投资的折算总值。
解:
建设投资折算总值=245.7+169.8/(1+0.12)(5分)
=397.3(万元)(5分)

